## Sheet1
触点项编号（顶级） | 触点项（顶级） | 子触点项编号（第二级） | 子触点项（第二级） | 子触点项编号（第三级） | 子触点项（第三级） | 是否必选 | 触点项类型 | 触点项值编号 | 触点项值 | 触点项值重要度 | 触点项值分值 | 处置项
1 | 通常因素
|  | 11 | 人
|  |  |  | 111 | 三天内新进铺助工人情况 | 是 | 选择 | 1111 | 有10人以下 | 0 | 3 | 立即做好安全教学
[8 empty] | 1112 | 有10人及以上 | 39 | 6 | 立即做好安全教学
[8 empty] | 1113 | 没有以上情况 | 0 | 0
|  |  |  | 112 | 三天内新进技术工人情况 | 是 | 选择 | 1121 | 有20人以下 | 0 | 1 | 立即做好安全教学
[8 empty] | 1122 | 有20人及以上 | 20 | 2 | 立即做好安全教学
[8 empty] | 1123 | 没有以上情况 | 0 | 0
|  |  |  | 113 | 今天特殊工种、岗位人员持证情况 | 是 | 选择 | 1131 | 全部持证 | 0 | 0
[8 empty] | 1132 | 持证60％及以上 | 10 | 2 | 要求持证上岗
[8 empty] | 1133 | 持证不足60％ | 35 | 10 | 禁止无证上岗
|  |  |  | 114 | 安全管理人员配备情况 | 是 | 选择 | 1141 | 符合规范要求 | 0 | 0
[8 empty] | 1142 | 达规范要求60%以上 | 40 | 8 | 要求尽快配备
[8 empty] | 1143 | 达规范要求60%及以下 | 41 | 15 | 要求立即配备
|  |  |  | 115 | 今日（分包）施工队伍安全管理人员配备情况 | 是 | 选择 | 1151 | 配备有专职安全员 | 0 | 0
[8 empty] | 1152 | 配备有兼职安全员 | 5 | 5 | 超30人应配专职安全员
[8 empty] | 1153 | 没有配备安全员 | 42 | 10 | 指令配备
|  | 12 | 机
|  |  |  | 121 | 今天新增挖掘机 | 是 | 选择 | 1211 | 进场并通过安全检查 | 0 | 0
[8 empty] | 1212 | 进场未通过安全检查 | 43 | 10 | 按规范检查
[8 empty] | 1213 | 无进场 | 0 | 0
|  |  |  | 122 | 今天新增打桩机 | 是 | 选择 | 1221 | 进场并通过安全检查 | 0 | 0
[8 empty] | 1222 | 进场未通过安全检查 | 45 | 10 | 按规范检查
[8 empty] | 1223 | 无进场 | 0 | 0
|  |  |  | 123 | 新增吊机 | 是 | 选择 | 1231 | 进场并通过安全检查 | 0 | 0
[8 empty] | 1232 | 进场未通过安全检查 | 46 | 10 | 按规范检查
[8 empty] | 1233 | 无进场 | 0 | 0
|  |  |  | 124 | 新增塔吊 | 是 | 选择 | 1241 | 进场并通过安全检查 | 0 | 0
[8 empty] | 1242 | 进场未通过安全检查 | 47 | 10 | 按规范检查
[8 empty] | 1243 | 无进场 | 0 | 0
|  |  |  | 125 | 新增提升机 | 是 | 选择 | 1251 | 进场并通过安全检查 | 0 | 0
[8 empty] | 1252 | 进场未通过安全检查 | 48 | 10 | 按规范检查
[8 empty] | 1253 | 无进场 | 0 | 0
|  |  |  | 126 | 新增( )大型机 | 是 | 选择 | 1261 | 进场并通过安全检查 | 0 | 0
[8 empty] | 1262 | 进场未通过安全检查 | 50 | 10 | 按规范检查
[8 empty] | 1263 | 无进场 | 0 | 0
|  |  |  | 127 | 施工用电设备及线路情况 | 是 | 选择 | 1271 | 符合规范要求 | 0 | 0
[8 empty] | 1272 | 达规范要求60%及以上 | 38 | 5 | 督促整改
[8 empty] | 1273 | 达规范要求不足60% | 52 | 10 | 停工整改
|  |  |  | 128 | 特种设备定期进行检测检验情况 | 是 | 选择 | 1281 | 符合规范要求 | 0 | 0
[8 empty] | 1282 | 达规范要求60及以上% | 46 | 5 | 督促检测检验
[8 empty] | 1283 | 达规范要求不足60% | 51 | 10 | 责令检测检验
|  |  |  | 129 | 设备合格证及完好情况 | 是 | 选择 | 1291 | 全部持证、完好 | 0 | 0
[8 empty] | 1292 | 持证、完好率80％及以上 | 33 | 2
[8 empty] | 1293 | 持证、完好率50％及以上 | 49 | 5 | 督促整改
[8 empty] | 1294 | 持证、完好率50％以下 | 53 | 10 | 责令整改
|  | 13 | 物
|  |  |  | 131 | 安全三宝配备情况 | 是 | 选择 | 1311 | 良好 | 0 | 0
[8 empty] | 1312 | 一般 | 2 | 2
[8 empty] | 1313 | 不足 | 36 | 10 | 责令配备
|  |  |  | 132 | 洞孔、平台安全维护栏配备情况 | 是 | 选择 | 1321 | 良好 | 0 | 0
[8 empty] | 1322 | 一般 | 5 | 2
[8 empty] | 1323 | 不足 | 35 | 10 | 责令配备
|  |  |  | 133 | 安全警示、告示、标识配备情况 | 是 | 选择 | 1331 | 良好 | 0 | 0
[8 empty] | 1332 | 一般 | 7 | 1
[8 empty] | 1333 | 不足 | 25 | 10 | 引起重视
|  |  |  | 134 | 岗位操作规程分布情况 | 是 | 选择 | 1341 | 良好 | 0 | 0
[8 empty] | 1342 | 一般 | 21 | 2
[8 empty] | 1343 | 不足 | 31 | 10 | 限时补齐
|  |  |  | 135 | 消防设施设置情况 | 是 | 选择 | 1351 | 良好 | 0 | 0
[8 empty] | 1352 | 一般 | 21 | 5
[8 empty] | 1353 | 不足 | 54 | 10 | 限时补齐
|  |  |  | 136 | 施工期防雷装置 | 是 | 选择 | 1361 | 符合规范 | 0 | 0
[8 empty] | 1362 | 不足 | 25 | 3
[8 empty] | 1363 | 无设置 | 55 | 10 | 立即整改
|  |  |  | 137 | 施工用易爆、易燃气体使用 | 是 | 选择 | 1371 | 符合规范要求 | 0 | 0
[8 empty] | 1372 | 不够符合规范要求 | 28 | 2 | 整改
[8 empty] | 1373 | 很不符合规范要求 | 56 | 10 | 督促整改
|  |  |  | 138 | 施工用易爆、易燃气体储存 | 是 | 选择 | 1381 | 符合规范要求 | 0 | 0
[8 empty] | 1382 | 不够符合规范要求 | 19 | 2
[8 empty] | 1383 | 很不符合规范要求 | 57 | 10 | 督促整改
|  | 14 | 环
|  |  |  | 141 | 今天天气状况 | 是 | 选择 | 1411 | 情、多云、少云、阴 | 0 | 0
[8 empty] | 1413 | 雨天 | 0 | 2
[8 empty] | 1414 | 大、暴雨天 | 105 | 10 | 防雨、防滑、禁止高空作业
[8 empty] | 1415 | 雪天 | 9 | 3 | 防滑
[8 empty] | 1416 | 大、暴雪天 | 103 | 10 | 防滑、防冻、禁止高空作业、吊装，检查宿舍、工棚、仓库牢度。
|  |  |  | 142 | 今天风力状况 | 是 | 选择 | 1421 | 小、微风 | 0 | 0
[8 empty] | 1422 | 大风 | 47 | 5 | 做好防风工作、禁止吊装施工
[8 empty] | 1423 | 狂风 | 102 | 10 | 禁止吊装、栓好抗风绳索、预防高空吹落物伤人。
[8 empty] | 1424 | 台风 | 110 | 20 | 将塔吊、吊机的转动臂放到拴住；宿舍、工棚、仓库拴紧抗风绳；预防高空吹落物伤人；启动防御台风的应急预案。
|  |  |  | 143 | 今天能见度（PM2.5） | 是 | 选择 | 1431 | 75以下 | 0 | 0
[8 empty] | 1432 | 75－149以下 | 3 | 2
[8 empty] | 1433 | 150－250 | 11 | 5 | 尽量减少露天作业
[8 empty] | 1434 | 250以上 | 58 | 10 | 启动抗雾霾应急预案
|  |  |  | 144 | 今天温度 | 是 | 选择 | 1441 | 5—29度 | 0 | 0
[8 empty] | 1442 | 零下5—5度 | 38 | 5
[8 empty] | 1443 | 30—37度 | 42 | 15 | 做好防暑降温工作
[8 empty] | 1444 | 零下5度以下 | 49 | 10 | 启动防冻应急预案
[8 empty] | 1445 | 37度以上 | 101 | 20 | 启动抗高温应急预案
|  |  |  | 145 | 今天场地状况 | 是 | 选择 | 1451 | 良好 | 0 | 0
[8 empty] | 1452 | 一般 | 0 | 0
[8 empty] | 1453 | 较差 | 25 | 5 | 督促整改
[8 empty] | 1454 | 很差 | 100 | 20 | 停工整顿
|  |  |  | 146 | 消防通道状况 | 是 | 选择 | 1461 | 有消防通道被占 | 50 | 15 | 停工整顿
[8 empty] | 1462 | 消防通道畅通 | 0 | 0
2 | 日常管理
|  | 21 | 安全巡视情况及处理
|  |  |  | 211 | 安全标准化管理宣传情况 | 是 | 选择 | 2111 | 良好 | 0 | 0
[8 empty] | 2112 | 一般 | 0 | 2
[8 empty] | 2113 | 不够满意 | 5 | 5 | 整改
|  |  |  | 212 | 今天各施工班组安全会情况 | 是 | 选择 | 2121 | 良好 | 0 | 0
[8 empty] | 2122 | 一般 | 0 | 2
[8 empty] | 2123 | 不够满意 | 5 | 5 | 整改
|  |  |  | 213 | 防护栏杆设置情况 | 是 | 选择 | 2131 | 良好 | 0 | 0
[8 empty] | 2132 | 一般 | 0 | 2
[8 empty] | 2133 | 不够满意 | 36 | 10 | 整改
|  |  |  | 214 | 未佩戴安全帽情况 | 是 | 选择 | 2141 | 三人及以上 | 55 | 10 | 停工教育、通报。
[8 empty] | 2142 | 三人以下 | 37 | 5 | 对当事人进行教育
[8 empty] | 2143 | 未发现 | 0 | 0
|  |  |  | 215 | 高空作业未佩戴安全带情况 | 是 | 选择 | 2151 | 三人及以上 | 51 | 10 | 停工教育、通报。
[8 empty] | 2152 | 三人以下 | 38 | 5 | 教育、批评
[8 empty] | 2153 | 未发现 | 0 | 0
|  |  |  | 216 | 安全用电情况 | 是 | 选择 | 2161 | 良好 | 0 | 0
[8 empty] | 2162 | 一般 | 17 | 5 | 整改
[8 empty] | 2163 | 不够满意 | 52 | 10 | 停工教育、通报。
|  |  |  | 217 | 施工用气情况 | 是 | 选择 | 2171 | 良好 | 0 | 0
[8 empty] | 2172 | 一般 | 19 | 5 | 整改
[8 empty] | 2173 | 不够满意 | 54 | 10 | 停工教育、通报。
|  |  |  | 218 | 施工中防火 | 是 | 选择 | 2181 | 良好 | 0 | 0
[8 empty] | 2182 | 一般 | 16 | 5 | 整改
[8 empty] | 2183 | 不够满意 | 53 | 10 | 停工教育、通报。
|  | 22 | 教育、培训
|  |  |  | 221 | 昨天及以前新进入人员常规安全教育 | 是 | 选择 | 2211 | 做了，并经被教育人签认 | 0 | 0
[8 empty] | 2212 | 尚未完成 | 58 | 15 | 立即补做
|  |  |  | 222 | 新进入人员作业活动和设备设施存在的危险因素交底 | 是 | 选择 | 2221 | 做了，并经被教育人签认 | 0 | 0
[8 empty] | 2222 | 尚未完成 | 57 | 15 | 立即补做
|  | 23 | 安全例会
|  |  |  | 231 | 安全生产周会 | 是 | 选择 | 2311 | 到期已开 | 0 | 0
[8 empty] | 2312 | 过期未开 | 39 | 10 | 尽快回复正常
|  |  |  | 232 | 安全生产月度会 | 是 | 选择 | 2321 | 到期已开 | 0 | 0
[8 empty] | 2322 | 过期未开 | 49 | 10 | 尽快回复正常
|  |  |  | 233 | 安全生产年度会 | 是 | 选择 | 2331 | 到期已开 | 0 | 0
[8 empty] | 2332 | 过期未开 | 36 | 5 | 尽快开
|  | 24 | 隐患治理
|  |  |  | 241 | 以前安全巡视、排查中发现的安全隐患处理（今日）情况 | 是 | 选择 | 2411 | 落实，并已治理 | 0 | 0
[8 empty] | 2412 | 正在治理中 | 29 | 5 | 尽快落实
[8 empty] | 2413 | 尚未落实 | 59 | 15 | 责令落实
|  |  |  | 242 | 昨日安全巡视、排查中发现的安全隐患处理（今日）情况 | 是 | 选择 | 2421 | 落实，并已治理 | 0 | 0
[8 empty] | 2422 | 正在治理中 | 28 | 5 | 尽快落实
[8 empty] | 2423 | 尚未落实 | 56 | 10 | 责令落实
|  | 25 | 其他
|  |  |  | 251 | 安全管理制度的执行情况定期检查 | 是 | 选择 | 2511 | 到期已检查 | 0 | 0
[8 empty] | 2512 | 过期未检查 | 15 | 5
|  |  |  | 252 | 应急救援组织机构变动情况 | 是 | 选择 | 2521 | 按预定在岗 | 0 | 0
[8 empty] | 2522 | 有变动已落实 | 7 | 1
[8 empty] | 2523 | 有变动未落实 | 55 | 10 | 尽快落实
3 | 施工阶段安监站报监
|  | 31 | 基础施工进度
|  |  |  | 311 | 报监A-1 | 是 | 选择 | 3111 | 已报监 | 0 | 0
[8 empty] | 3112 | 未报监 | 73 | 10 | 尽快报监
[8 empty] | 3113 | 本项无 | 0 | 0
|  |  |  | 312 | 报监A-2 | 是 | 选择 | 3121 | 已报监 | 0 | 0
[8 empty] | 3122 | 未报监 | 72 | 10 | 尽快报监
[8 empty] | 3123 | 本项无 | 0 | 0
|  |  |  | 313 | 报监A-3 | 是 | 选择 | 3131 | 已报监 | 0 | 0
[8 empty] | 3132 | 未报监 | 71 | 10 | 尽快报监
[8 empty] | 3133 | 本项无 | 0 | 0
|  | 32 | 主体结构施工阶段
|  |  |  | 321 | 报监b-1 | 是 | 选择 | 3211 | 已报监 | 0 | 0
[8 empty] | 3212 | 未报监 | 70 | 10 | 尽快报监
[8 empty] | 3213 | 本项无 | 0 | 0
|  |  |  | 322 | 报监b-2 | 是 | 选择 | 3221 | 已报监 | 0 | 0
[8 empty] | 3222 | 未报监 | 69 | 10 | 尽快报监
[8 empty] | 3223 | 本项无 | 0 | 0
|  |  |  | 323 | 报监b-3 | 是 | 选择 | 3231 | 已报监 | 0 | 0
[8 empty] | 3232 | 未报监 | 68 | 10 | 尽快报监
[8 empty] | 3233 | 本项无 | 0 | 0
|  | 33 | 装饰施工阶段
|  |  |  | 331 | 报监c-1 | 是 | 选择 | 3311 | 已报监 | 0 | 0
[8 empty] | 3312 | 未报监 | 63 | 10 | 尽快报监
[8 empty] | 3313 | 本项无 | 0 | 0
|  |  |  | 332 | 报监c-2 | 是 | 选择 | 3321 | 已报监 | 0 | 0
[8 empty] | 3322 | 未报监 | 62 | 10 | 尽快报监
[8 empty] | 3323 | 本项无 | 0 | 0
|  |  |  | 333 | 报监c-3 | 是 | 选择 | 3331 | 已报监 | 0 | 0
[8 empty] | 3332 | 未报监 | 61 | 10 | 尽快报监
[8 empty] | 3333 | 本项无 | 0 | 0
|  |  |  | 334 | 报监c-4 | 是 | 选择 | 3341 | 已报监 | 0 | 0
[8 empty] | 3342 | 未报监 | 60 | 10 | 尽快报监
[8 empty] | 3343 | 本项无 | 0 | 0
4 | 今日危险性较大分部分项工程安全检查情况
|  | 41 | 基坑支护、降水工程
|  |  |  | 411 | 危-A1 | 是 | 选择 | 4111 | 相应对策已落实 | 0 | 0
[8 empty] | 4112 | 相应对策未落实 | 99 | 15 | 编写规范的专项方案并执行
[8 empty] | 4113 | 此项无 | 0 | 0
|  | 42 | 土方开挖工程
|  |  |  | 421 | 危-B1 | 是 | 选择 | 4211 | 相应对策已落实 | 0 | 0
[8 empty] | 4212 | 相应对策未落实 | 98 | 15 | 编写规范的专项方案并执行
[8 empty] | 4213 | 此项无 | 0 | 0
|  | 43 | 模板工程及支撑体系
|  |  |  | 431 | 危-C1 | 是 | 选择 | 4311 | 相应对策已落实 | 0 | 0
[8 empty] | 4312 | 相应对策未落实 | 97 | 15 | 编写规范的专项方案并执行
[8 empty] | 4313 | 此项无 | 0 | 0
|  |  |  | 432 | 危-C2 | 是 | 选择 | 4321 | 相应对策已落实 | 0 | 0
[8 empty] | 4322 | 相应对策未落实 | 96 | 15 | 编写规范的专项方案并执行
[8 empty] | 4323 | 此项无 | 0 | 0
|  |  |  | 433 | 危-C3 | 是 | 选择 | 4331 | 相应对策已落实 | 0 | 0
[8 empty] | 4332 | 相应对策未落实 | 95 | 15 | 编写规范的专项方案并执行
[8 empty] | 4333 | 此项无 | 0 | 0
|  | 44 | 起重吊装及安装拆卸工程
|  |  |  | 441 | 危-D1 | 是 | 选择 | 4411 | 相应对策已落实 | 0 | 0
[8 empty] | 4412 | 相应对策未落实 | 94 | 15 | 编写规范的专项方案并执行
[8 empty] | 4413 | 此项无 | 0 | 0
|  |  |  | 442 | 危-D2 | 是 | 选择 | 4421 | 相应对策已落实 | 0 | 0
[8 empty] | 4422 | 相应对策未落实 | 93 | 15 | 编写规范的专项方案并执行
[8 empty] | 4423 | 此项无 | 0 | 0
|  |  |  | 443 | 危-D3 | 是 | 选择 | 4431 | 相应对策已落实 | 0 | 0
[8 empty] | 4432 | 相应对策未落实 | 92 | 15 | 编写规范的专项方案并执行
[8 empty] | 4433 | 此项无 | 0 | 0
|  | 45 | 脚手架工程
|  |  |  | 451 | 危-D1 | 是 | 选择 | 4511 | 相应对策已落实 | 0 | 0
[8 empty] | 4512 | 相应对策未落实 | 91 | 15 | 编写规范的专项方案并执行
[8 empty] | 4513 | 此项无 | 0 | 0
|  |  |  | 452 | 危-D2 | 是 | 选择 | 4521 | 相应对策已落实 | 0 | 0
[8 empty] | 4522 | 相应对策未落实 | 90 | 15 | 编写规范的专项方案并执行
[8 empty] | 4523 | 此项无 | 0 | 0
|  |  |  | 453 | 危-D3 | 是 | 选择 | 4531 | 相应对策已落实 | 0 | 0
[8 empty] | 4532 | 相应对策未落实 | 89 | 15 | 编写规范的专项方案并执行
[8 empty] | 4533 | 此项无 | 0 | 0
|  |  |  | 454 | 危-D4 | 是 | 选择 | 4541 | 相应对策已落实 | 0 | 0
[8 empty] | 4542 | 相应对策未落实 | 88 | 15 | 编写规范的专项方案并执行
[8 empty] | 4543 | 此项无 | 0 | 0
|  |  |  | 455 | 危-D5 | 是 | 选择 | 4551 | 相应对策已落实 | 0 | 0
[8 empty] | 4552 | 相应对策未落实 | 87 | 15 | 编写规范的专项方案并执行
[8 empty] | 4553 | 此项无 | 0 | 0
|  |  |  | 456 | 危-D6 | 是 | 选择 | 4561 | 相应对策已落实 | 0 | 0
[8 empty] | 4562 | 相应对策未落实 | 86 | 15 | 编写规范的专项方案并执行
[8 empty] | 4563 | 此项无 | 0 | 0
|  | 46 | 拆除、爆破工程
|  |  |  | 461 | 危-E1 | 是 | 选择 | 4611 | 相应对策已落实 | 0 | 0
[8 empty] | 4612 | 相应对策未落实 | 85 | 15 | 编写规范的专项方案并执行
[8 empty] | 4613 | 此项无 | 0 | 0
|  | 47 | 其他
|  |  |  | 471 | 危-F1 | 是 | 选择 | 4711 | 相应对策已落实 | 0 | 0
[8 empty] | 4712 | 相应对策未落实 | 84 | 15 | 编写规范的专项方案并执行
[8 empty] | 4713 | 此项无 | 0 | 0
|  |  |  | 472 | 危-F2 | 是 | 选择 | 4721 | 相应对策已落实 | 0 | 0
[8 empty] | 4722 | 相应对策未落实 | 83 | 15 | 编写规范的专项方案并执行
[8 empty] | 4723 | 此项无 | 0 | 0
|  |  |  | 473 | 危-F3 | 是 | 选择 | 4731 | 相应对策已落实 | 0 | 0
[8 empty] | 4732 | 相应对策未落实 | 82 | 15 | 编写规范的专项方案并执行
[8 empty] | 4733 | 此项无 | 0 | 0
|  |  |  | 474 | 危-F4 | 是 | 选择 | 4741 | 相应对策已落实 | 0 | 0
[8 empty] | 4742 | 相应对策未落实 | 81 | 15 | 编写规范的专项方案并执行
[8 empty] | 4743 | 此项无
|  |  |  | 475 | 危-F5 | 是 | 选择 | 4751 | 相应对策已落实 | 0 | 0
[8 empty] | 4752 | 相应对策未落实 | 80 | 15 | 编写规范的专项方案并执行
[8 empty] | 4753 | 此项无 | 0 | 0
|  |  |  | 476 | 危-F6 | 是 | 选择 | 4761 | 此项工作已落实 | 0 | 0
[8 empty] | 4762 | 此项工作未落实 | 79 | 15 | 编写规范的专项方案并执行
[8 empty] | 4763 | 此项无 | 0 | 0
5 | 重大危险源动态监控情况
|  | 51 | 危险源处置
|  |  |  | 511 | 一号重大危险源（名称） | 是 | 选择 | 5111 | 处于监控状态 | 0 | 0
[8 empty] | 5112 | 未处于监控状态 | 78 | 15
[8 empty] | 5113 | 危险源已消除 | 0 | 0
|  |  |  | 512 | 二号重大危险源（名称） | 是 | 选择 | 5121 | 处于监控状态 | 0 | 0
[8 empty] | 5122 | 未处于监控状态 | 77 | 15
[8 empty] | 5123 | 危险源已消除 | 0 | 0
|  |  |  | 513 | 三号重大危险源（名称） | 是 | 选择 | 5131 | 处于监控状态 | 0 | 0
[8 empty] | 5132 | 未处于监控状态 | 76 | 15
[8 empty] | 5133 | 危险源已消除 | 0 | 0
|  |  |  | 514 | 四号重大危险源（名称） | 是 | 选择 | 5141 | 处于监控状态 | 0 | 0
[8 empty] | 5142 | 未处于监控状态 | 75 | 15
[8 empty] | 5143 | 危险源已消除 | 0 | 0
|  |  |  | 515 | 五号重大危险源（名称） | 是 | 选择 | 5151 | 处于监控状态 | 0 | 0
[8 empty] | 5152 | 未处于监控状态 | 74 | 15
[8 empty] | 5153 | 危险源已消除 | 0 | 0
7 | 安全生产情况记录
|  |  |  | 71 | 当日书面向领导汇报的有关安全生产重要情况记录如下： | 是 | 填空
|  |  |  | 72 | 当日领导布置的有关安全生产工作要求记录如下： | 是 | 填空
Note on H46: Administrator: 该类不需要参加最后分值统计，只需要用户填写，最后能导出安全日志即可